## Feuil1
| Phase,Etape,Période de temps,etc |  | Dernière mise à jour : Date ici |  | JUNE |  |  | JULY |  |  |  |  | AUGUST
Période | Tâches | Description des étapes par projet | Status | Who | 10-16 juin | 17-23 juin | 24-30 juin | 1-7 juillet | 8-14 juillet | 15-21 juillet | 22-28 juillet | 29 juillet - 4 août | 5-11 août | 12-18 août | 19-25 août | 26-31 août
Semaine 1 | Préparation et Configuration
Jour 1-2 | Installation de WordPress et Hébergement | Installer WordPress sur le serveur d'hébergement sélectionné |  | Nom
Jour 3-4 | Choisir et Installer un Thème | Sélectionner et installer un thème approprié pour le site web |  | Nom
Jour 5-7 | Installer les Plugins Nécessaires | Installer les plugins requis pour les fonctionnalités souhaitées sur le site |  | Nom
Semaine 2 | Création de la Landing Page et de la Page de Capture
Jour 8-10 | Création de la Landing Page | Concevoir et développer la landing page qui accueillera les visiteurs | En cours / Nom | Nom
Jour 11-14 | Création de la Page de Capture | Concevoir et développer la page de capture des informations des visiteurs | En cours / Nom | Nom
Semaine 3 | Intégration et Automatisation
Jour 15-17 | Intégration avec Odoo | Connecter le site web avec le système ERP Odoo pour une gestion intégrée | En cours / Nom | Nom
Jour 18-21 | Choisir et Configurer un Service d'Email Marketing | Sélectionner et configurer un service d'email marketing (comme Mailchimp, Sendinblue) | En cours / Nom | Nom
Semaine 4 | Création de Contenu et SEO
Jour 22-24 | Création de Contenu pour le Blog | Rédiger et publier du contenu pertinent pour le blog du site | En cours / Nom | Nom
Jour 25-28 | Optimisation SEO du Site | Optimiser le site pour les moteurs de recherche afin d'améliorer le référencement | En cours / Nom | Nom
Semaine 5 | Configuration des Campagnes d'Email
Jour 29-32 | Créer des Séquences d'Emails Automatisées | Concevoir et configurer des séquences d'emails pour l'engagement des clients | En cours / Nom | Nom
Jour 33-35 | Configurer l'Automatisation dans Odoo | Configurer des processus automatisés dans Odoo pour la gestion des emails et des clients | En cours / Nom | Nom
Semaine 6 | Publicité et Réseaux Sociaux
Jour 36-38 | Lancer des Campagnes Publicitaires | Créer et lancer des campagnes publicitaires sur les plateformes choisies | En cours / Nom | Nom
Jour 39-42 | Planifier et Publier sur les Réseaux Sociaux | Planifier et publier du contenu sur les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité | En cours / Nom | Nom
Semaine 7 | Webinaires et Consultations
Jour 43-45 | Organiser des Webinaires | Planifier et organiser des webinaires pour les clients et prospects | En cours / Nom | Nom
Jour 46-49 | Configurer la Prise de Rendez-vous en Ligne | Mettre en place un système de prise de rendez-vous en ligne pour les consultations | En cours / Nom | Nom
Semaine 8 | Suivi et Fidélisation
Jour 50-52 | Mise en Place des Programmes de Fidélité | Créer et lancer des programmes de fidélité pour les clients | En cours / Nom | Nom
Jour 53-56 | Suivi Client et Enquêtes de Satisfaction | Effectuer un suivi client régulier et mener des enquêtes de satisfaction | En cours / Nom | Nom
Jour 57-60 | Analyse et Ajustements | Analyser les résultats des différentes actions et ajuster les stratégies en conséquence | En cours / Nom | Nom